## Prozessbeschreibung
Auftragsplanung Prozessbeschreibung zu den Magnettafeln
Tafel 1:
Nach Eingang der Belege für JA oder ESt wird der Magnet beschriftet und an Magnettafel 2
bei/m mandatsverantwortlichen Mitarbeiter/in angebracht.
Beschriftung auf Magnet wie folgt:
Zu bearbeitendes Jahr
Nachname des Mdt
Vorname des Mdt
Eingangsdatum der Belege
Auf Magnettafel 2 wird nach Eingangsdatum sortiert.
Sollte das Sekretariat nicht da sein, macht dies der/die für den Posteingang zuständige Mitarbeiter/in.
Tafel 2:
Das Sekretariat legt sich den eingegangen Fall in ihren Bearbeitungsschrank oder den Fall bei/m
mandatsverantwortlichen Mitarbeiter/in auf den Tisch, nicht in dessen/deren Schrank.
Mandatsverantwortlichen Mitarbeiter/in legt den Fall nach Eingangsdatum in seinen/ihren Schrank
oder der Fall wird von ihm/ihr zum Sekretariat zurück zur Bearbeitung gegeben.
In diesem Fall schiebt das Sekretariat den Magneten in ihren Bereich der Magnettafel 2.
Tafel 3:
Der/Die Fallbearbeiter/in macht Wochenplanung und schiebt dann den Fall auf Magnettafel 3
in die geplante Woche, in der der Fall bearbeitet werden soll.
Sollte der Fall nicht in der zuerst geplanten Woche erledigt werden,
schiebt er/sie den Magneten eine KW weiter, solange bis der Fall erledigt ist.
Tafel 4:
Wenn der Fall erledigt ist, schiebt der/die Fallbearbeiter/in den Magneten auf Magnettafel 4
in den rechten Bereich.
Wenn der Fall noch einmal geprüft werden soll, wird der Magnet auf Magnettafel 4
in den linken Bereich geschoben.
Erst wenn der Fall an das FA gesendet wurde, gilt er als komplett fertig, der Magnet bleibt dann
das ganze Jahr auf Magnettafel 4 im rechten Bereich.

## Magnettafeln
Auftragsplanung Magnettafeln
Tafel 1 | Tafel 1 | Tafel 2 | Tafel 3 | Tafel 4 | Tafel 4
(linker Teil) | (rechter Teil) |  |  | (linker Teil) | (rechter Teil)
Kanzlei- | Alle offenen Fälle | Alle eingegangenen Fälle | KW 7 Wochen im voraus | Fall fertig, aber | Fall komplett erledigt
Mitarbeiter | Vorjahr und akt. Jahr | aktuelles Jahr | KW¦KW¦KW¦KW¦ | noch nicht zum | Fall ist fertig, wenn er
Kürzel | sortiert nach Mdt- | sortiert nach | laut Wochenplanung der | FA gesendet | zum FA gesendet
sortiert | Nachname, Vorname | Eingangsdatum | Mitarbeiter/innen |  | wurde
A-Z | nach A-Z |  |  |  | Erfolg feiern!!!
| große Tafel 120x120 | kleine Tafel 90x120 | große Tafel 120x120 |  | große Tafel 120x120

## __Goal_Metadata (hidden)
_KAW999934 | J
_KAW999957 | MS Excel